โครงการพัฒนาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษในโรงเรียน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อแผนงาน :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษในโรงเรียน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

สนองกลยุทธ์ สพม.10

ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ข้อที่ 1 ส่งเสริม ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและห่างไกลยาเสพติด

ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่  3	ตัวบ่งชี้ที่  3.1

มาตรฐานที่  11	ตัวบ่งชี้ที่  11.1

มาตรฐานที่ 13	ตัวบ่งชี้ที่  13.1

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่ 1  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่ 4  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 10 รู้จัก ดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะโครงการ  :   ☑โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :              นางสาวขวัญกมล  ขวัญเมือง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  :         กลุ่มบริหารวิชาการ

1.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาชาติปี 2545 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   และมาตรา 24(5) ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมาตรา 24(6)การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา สถานที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  นโยบายรัฐบาล Education 4.0 ที่เสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และแนวทางการสร้างนโยบายคุณภาพทางการศึกษาเร่งด่วน6 เรื่อง หนึ่งในนั้นเน้นให้สถานศึกษาจัดทำป้ายภาษาอังกฤษ และบอกสถานที่ต่างๆทุกแห่งในโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ แนวนโยบายการศึกษายุคปัจจุบัน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของกิจกรรม แหล่งเรียนรู้พูดไม่ได้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสกับภาษาต่างประเทศที่ต้องพบในชีวิตประจำวัน

2.วัตถุประสงค์

2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 เสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน

2.1.2 นักเรียนสามารถสัมผัสภาษาต่างประเทศในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

2.2 ผลผลิต

2.2.1 เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้พูดไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา

2.2.2 สร้างเจตคติที่ดีกับภาษาต่างประเทศ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

3.1.2 นักเรียน ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน บุคลากร ชุมชน เรียนรู้และสัมผัสกับภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน

3.2.2 นักเรียนได้รับแรงจูงใจในการศึกษาภาษาต่างประเทศ

3.2.3 เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาในโรงเรียน

4. กิจกรรม การดำเนินโครงการมีกิจกรรมดังนี้

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

| ที่ | รายการ/กิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ประชุมกลุ่มสาระเกี่ยวกับแนวนโยบาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  | ตุลาคม 2560 | นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง |
| 2. | สำรวจสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อกำหนดเป็นคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ |  |  |  |  | ตุลาคม 2560 | ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ |
| 3. | ดำเนินการจัดทำป้ายคำศัพท์และติดป้ายคำศัพท์ ณ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน |  |  | 10,390 | 10,390 | พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 | งานอาคารสถานที่ |
| 4. | ประเมินในรูปแบบผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน |  |  | 210 | 210 | กุมภาพันธ์ 2561 | ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ |
| 5. | สรุปและรายงานผลกิจกรรม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2561 | นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง |
| 6 | ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม |  |  |  |  | มีนาคม-เมษายน 2561 | นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง |
| รวม |  |  |  | 10,600 | 10,600 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณปีงบประมาณ  2561  จำนวนเงิน 10,600 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ   เงินอุดหนุน

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน ร้อยละ 80 บุคลากร ร้อยละ 50 ชุมชน ร้อยละ 20 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษที่สัมผัสในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น | การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ | แบบทดสอบ แบบสังเกต สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน บุคลากร ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษที่สัมผัสในชีวิต ประจำวันได้ดียิ่งขึ้น | 1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนในทุกระดับชั้น 2. สัมภาษณ์นักเรียน บุคลากร และชุมชน 3. ความถี่ของการใช้ แหล่งเรียนรู้ | 1 แบบทดสอบ 2 การสัมภาษณ์ 3 แบบบันทึก |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1   ตุลาคม 2560   -   31  มีนาคม 2561

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ

10.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษาและมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

10.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

10.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

10.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80...อยู่ในระดับดีมาก