**โครงการพัฒนางานแผนงาน**

**โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563**

**ชื่อกิจกรรม**  1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานแผนงาน

2. ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล แผนงานและโครงการ คณะครูและบุคลากรทุกคน

**สนองกลยุทธ์สพฐ.**

ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

**สนองกลยุทธ์สพม.10**

ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**

2. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :**

**มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา**

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

**ลักษณะโครงการ : ☑** โครงการต่อเนื่อง **🞏** โครงการใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :** นางปราณี หอมจันทร์

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

**1. หลักการและเหตุผล**

การบริหารงานแผนงานเพื่อควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน 5 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระกลุ่มงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และมีเมื่อการดำเนินงานตามโครงการมีการสรุปรายงานโครงการ มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ การตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

**2.วัตถุประสงค์**

* 1. เพื่อควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า
  2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

**3.เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

3.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
 / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

3.1.3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 90

3.1.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เล่ม

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

3.2.1โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ถูกต้องสมบูรณ์

3.2.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

**4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ**

**4.1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

| **ที่** | **รายการกิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1. | จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 | - | - | - | 7,340 | 1 ต.ค. 62 | งานแผนงาน |
| 2. | ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล แผนงานและโครงการ |  |  |  | 1,180 | ต.ค. 62 | คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน |
| 3. | จัดทำระบบควบคุมภายใน | - | - | - | - | ต.ค. 62–มี.ค. 63 |  |
| **รวม** | |  |  |  | **8,520** |  |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562– 31 มีนาคม 2563)

**6. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

**7.** **งบประมาณ**

รวมเงินงบประมาณปี 2563 จำนวน **8,520** บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

8.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

8.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

8.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง

**9. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **9.1 เชิงปริมาณ**  9.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน | - แบบประเมินผลการดำเนินงาน  - บันทึกการประชุม | - รายงานผลการดำเนินงาน(PDCA)  - รายงานการประชุม  - คำสั่งปฏิบัติงาน |
| 9.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของโรงเรียน | - แบบประเมินผลการดำเนินงาน  - บันทึกการประชุม | - รายงานผลการดำเนินงาน(PDCA)  - รายงานการประชุม |
| 9.1.3โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 90 | - แบบประเมินผลการดำเนินงาน | - รายงานผลการดำเนินงาน(PDCA)  - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 |
| **9.2 เชิงคุณภาพ**  9.2.1 โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด | - แบบประเมินผลการดำเนินงาน | - รายงานผลการดำเนินงาน(PDCA)  - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 |
| 9.2.2 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า | - แบบประเมินผลการดำเนินงาน  - สังเกต | - รายงานผลการดำเนินงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| 9.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ในระดับ ดีเยี่ยม | - แบบประเมินความพึงพอใจ | - รายงานผลการดำเนินงาน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

10.2 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

10.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางปราณี หอมจันทร์ )

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางปราณี หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ...........................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานแผนงาน** | | | | | |
| **1. กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563** | | | | | |
| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **หน่วยนับ** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวนเงิน** |
| 1 | ค่าผลิตเอกสาร + จัดทำรูปเล่ม | 10 | ชุด | 400 | 4,000 |
| แ**ผนปฏิบัติการ** |
| 2 | กระดาษ A4 70แกรม | 10 | รีม | 105 | 1,050 |
| 3 | แฟ้ม | 5 | แฟ้ม | 100 | 500 |
| 4 | ไส้แฟ้ม | 10 | แพค | 50 | 500 |
| 5 | กระดาษ ปก | 1 | ห่อ | 220 | 220 |
| 6 | คลิปหนีบกระดาษดำ เบอร์ 110 | 24 | ตัว | 5 | 120 |
| 7 | ชุดหมึกปริ้นเตอร์ Brother t300 ชนิดเติม(ชุด) | **1** | **ชุด** | **950** | 950 |
| **รวม** | | | | | 7,340 |