โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อกิจกรรม :  	1. พัฒนาหลักสูตร					นางสาวชญานิศ  วงค์แก้ว

2. พัฒนาตารางเรียนตารางสอน				นายพัชรินทร์ พิลึก

3. กิจกรรมต้อนรับลูกป่าเด็งสู่รั้วน้ำเงิน-แดง			นางสาวชญานิศ วงศ์แก้ว

4. ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 				นางสาวชญานิศ วงศ์แก้ว

5. แนะแนวทางการศึกษาต่อในระบบ T-CAS 
   และการจัดทำพอร์ตโฟลิโอ				นางพรรณทิพา อรุณรักษ์

6. แนะแนวสู่เส้นทางเด็กป่าเด็งวิทยา			นางพรรณทิพา อรุณรักษ์

7. เชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน		นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์

8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			นางสาวสุกัญญา สีปูน

9. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน			นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์

10. การทดสอบทางการศึกษา  O-NET			นายพัชรินทร์ พึลึก

11. ปัจฉิมนิเทศ						นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์

12. พิธีมอบประกาศนียบัตร				นางสาวชญานิศ  วงค์แก้ว

13. กิจกรรม   พัฒนาวัดผลและประเมินผล			นางสาวสุกัญญา สีปูน

14. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน				นางสาวสุกัญญา สีปูน

15. พัฒนางานวิจัยในสถานศึกษา				นางพรรณทิพา อรุณรักษ์

16. กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา			นางสาวสุกัญญา สีปูน

17 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ		นางสาวชิดชนก  แปะปลอด

18. พัฒนาเว็บไชต์ของโรงเรียน				นายพัชรินทร์  พิลึก

สนองกลยุทธ์ สพฐ 
           ข้อ  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ข้อ  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.10 
           ข้อ  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ข้อ  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
            ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
            ข้อ  2  การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่ 2	กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ :     โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุกัญญา    สีปูน

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :กลุ่มบริหารวิชาการ

- หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ สำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดที่ จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน   ประเทศชาติและสังคมโลก    ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร    ซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันอันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society)    การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการควรจึงต้องมีการพัฒนาในเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การวัดผลประเมินผล ทะเบียนของนักเรียนที่ถูกต้อง การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ การบริหารจัดการงานวิชาการในด้านต่างๆของโรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครู จึงมีส่วนสำคัญ และสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา  การมุ่งเน้นในการพัฒนางานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ที่พัฒนาศักยภาพให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ ตามที่นักเรียนต้องการ

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มงานบริหารวิชาการดำเนินการงานได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศชาติ

- เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร

- เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานแนะแนวและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

- เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านงานวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพครูและผู้เรียน และ งานแนะแนว อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น

ร้อยละ 100

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

-โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านงานวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพครูและผู้เรียน และ งานแนะแนว อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่า ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมปรึกษาหารือครูในกลุ่มสาระ - วางแผนการจัดกิจกรรม - ขออนุมัติโครงการ - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | ต.ค.-พ.ย.63 | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (DO) มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.1กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ -ปรับคำอธิบายรายวิชา และ นก.การเรียน ให้ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด | - | - | 1,280 | 1,280 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวชญานิศ วงค์แก้ว |
|  | 2.2กิจกรรมพัฒนาตารางเรียนตารางสอน -ดำเนินการจัดทำตารางเรียน | - | - | 216 | 216 | ต.ค 63 – ก.ย. 64 | นายพัชรินทร์ พิลึก |
|  | 2.3กิจกรรมต้อนรับลูกป่าเด็งสู่รั้วน้ำเงิน-แดง -ต้อนรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน -สร้างความศรัทธาก่อนเข้าสู้โรงเรียน | - | - | - | - | 1พ.ค.2564 – 30 พ.ค.2564 | นางสาวชญานิศ วงศ์แก้ว |
|  | 2.4กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -นักเรียนม.1 และม.4 ได้คนพบตนเองและเลือกแผนเรียนได้ตามถนัดของตนเอง | - | - | 20,960 | 20,960 | 1–30 พ.ค.63 | นางสาวชญานิศ วงศ์แก้ว |
|  | 2.5กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระบบ T-CAS และการจัดทำพอร์ตโฟลิโอ -ให้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัย | - | - | 0 | 0 | ส.ค.2564 –ส.ค.2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
|  | 2.6 แนะแนวสู่เส้นทางเด็กป่าเด็งวิทยา -นักเรียน ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เกิดแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มากขึ้น | - | - | 4,820 | 4,820 | ต.ค.2563- มี.ค.2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
|  | 2.7 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน -จัดกิจกรรมเชิดูเกียรติให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในทุกด้านทั้งวิชาการ และสุทรียภาพ | - | - | 10,000 | 10,000 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวชญานิศ วงค์แก้ว |
|  | 2.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ | - | - | 540 | 540 | ต.ค. 63- ก.ย.64 | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
|  | 2.9 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน - ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา | - | - |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย.64 | นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ (งบพัฒนาผู้เรียน) + (งบอุหนุน) |
|  | 2.10 กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา O-NET -การสอบ O-NET (ม.3,ม.6) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา | - | - | 39,000 | 39,000 | ต.ค.63 – ก.พ.64 | นายพัชรินทร์ พึลึก |
|  | 2.11 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสถาบันก่อนจบม.3และม.6 สายใยระหว่างพี่ระหว่างน้อง | - | - | 1,800 | 1,800 | ต.ค.63 – ก.พ.64 | นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ (งบพัฒนาผู้เรียน) |
|  | 2.12 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร - มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นม.3 และม.6 | - | - |  |  | ต.ค.63 – ก.พ.64 | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
|  | 2.13 กิจกรรม พัฒนาวัดผลและประเมินผล - การจัดสอบทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน การบริการงานวัดผลให้กับคณะครู การแก้ 0 ร และ มส ของนักเรียน | - | - | 88,470 | 88,470 | ตลอดปีการศึกษา | นายพัชรินทร์ พิลึก |
|  | 2.14 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน - การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ป.พ. 1/ ป.พ.2/ป.พ.3/ป.พ.5 | - | - | 38,990 | 38,990 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
|  | 2.15 กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยในสถานศึกษา - การจัดทำงานวิจัยของคณะครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา | - | - | 216 | 216 | ต.ค.63 – ก.พ.64 | นางสาวพรรณทิภา อรุณรักษ์ |
|  | 2.16 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา - การนิเทศภายในสถานศึกษา ของคณะครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | - | - | 216 | 216 | ต.ค.63– ก.พ.64 | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
|  | 2.17 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ - จัดชื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงานวิชาการเพื่อพัฒนางานวิชาการในด้านต่างๆเช่นเกียรติบัตร กระดาษ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน | - | - | 199,039 | 199,039 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวชิดชนก แปะปลอด |
|  | 2.18 พัฒนางานเว็บไซต์โรงเรียน ค่าเช่าระบบดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน | - | - | 3,210 | 3,210 | ตลอดปีการศึกษา | นายพัชรินทร์ พิลึก |
|  | ชั้นตรวจสอบ (CHECK) - บันทึกการประชุม - บันทึกการจัดสอนแทน- บันทึกนิเทศแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | - | ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม |
|  | รวม | - | - | 363,757 | 363,757 | - | - |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2564    จำนวนเงิน     363,757  	บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ    เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านงานวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพครูและผู้เรียน และ งานแนะแนว อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 | แบบรายงานการจัดกิจกรรม | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| 6.2 เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านงานวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพครูและผู้เรียน และ งานแนะแนว อย่างมีประสิทธิภาพ | แบบรายงานการจัดกิจกรรม | แบบสอบถาม ความพึงพอใจ แบบสังเกต |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กลุ่มงานบริหารวิชาการดำเนินการงานได้อย่างเป็นระบบ

- ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประเทศชาติ

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

- ระบบงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบงานแนะแนวและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุกัญญา  สีปูน)

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุกัญญา  สีปูน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรองโครงการ

(นางสาวสมบัติ  คำหงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาวุธ  ทัศนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการงานวิชาการ

1. กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 10 | รีม | 108 | 1,080 |
| 2 | กระดาษโฟโต้ 180 แกรม | 1 | รีม | 200 | 200 |
| รวม |  |  |  |  | 1,280 |

2. กิจกรรม พัฒนาตารางเรียนตารางสอน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 2 | รีม | 108 | 216 |
| รวม |  |  |  |  | 216 |

4. กิจกรรม กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าป้าย ไวนิล | 2 | อัน | 1,500 | 3,000 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง | 350 | คน | 50 | 17,500 |
| 3 | ปากกาเคมี | 5 | ด้าม | 20 | 100 |
| 4 | ปากกา | 3 | โหล | 120 | 360 |
| รวม |  |  |  |  | 20,960 |

5. กิจกรรม แนะแนวทางการศึกษาต่อในระบบ T-CAS และการจัดทำพอร์ตโฟลิโอ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  | - |

6. กิจกรรม แนะแนวสู่เส้นทางเด็กป่าเด็งวิทยา

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 80 แกรม | 2 | รีม | 120 | 240 |
| 2 | หมึกเติม canon | 4 | ขวด | 120 | 480 |
| 3 | โปสเตอร์สมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ขนาด A2 | 50 | แผ่น | 10 | 500 |
| 4 | ป้ายไวนิล ขนาด 2.7 *4 เมตร | 2 | แผ่น | 1,800 | 3,600 |
| รวม |  |  |  |  | 4,820 |

7. กิจกรรม เชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล ติดโครงไม้ | 1 |  | 10,000 | 10,000 |
| รวม |  |  |  |  | 10,000 |

8. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 5 | รีม | 108 | 540 |
| รวม |  |  |  |  | 540 |

9. กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) |  |  |  |  |
|  | การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับระดับภาค) |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | - |

10. กิจกรรม การทดสอบทางการศึกษา O-NET

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 สอบ O – Net จำนวน 2 วัน | 180 | กล่อง | 50 | 9,000 |
| 2 | รถเช่าสำหรับพานักเรียนเดินทางไปสอบ O – net 2วัน | 2 | คัน | 15,000 | 30,000 |
| รวม |  |  |  |  | 39,000 |

11. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล ขนาด 27* 4 เมตร | 1 | แผ่น | 1,800 | 1,800 |
| รวม |  |  |  |  | 1,800 |

12. กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  | - |

13. กิจกรรม พัฒนาวัดผลและประเมินผล

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ กระดาษ A4 สำหรับทำข้อสอบ | 800 | รีม | 108 | 86,400 |
| 3 | -ซองครุฑสีน้ำตาลขนาด 11x18 นิ้ว ขยายข้าง | 100 | ซอง | 4 | 400 |
| 4 | -ซองใส ขยายข้าง คละสี | 10 | ซอง | 20 | 200 |
| 5 | หมุดทองเหลืองเย็บข้อสอบขนาด 1 นิ้ว | 20 | กล่อง | 65 | 1,300 |
| 6 | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ HD -10 D | 20 | กล่อง | 6 | 120 |
| 7 | กระดาษโปสเตอร์คละสี | 10 | แผ่น | 5 | 50 |
| รวม |  |  |  |  | 88,470 |

14. กิจกรรม พัฒนางานเว็บไซต์โรงเรียน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเช่าเว็บไซต์โรงเรียนบริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1 | ปี | 3,210 | 3,210 |
| รวม |  |  |  |  | 3,210 |

15. กิจกรรม การนิเทศภายในสถานศึกษา

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษA4 70 แกรม | 2 | รีม | 108 | 216 |
| รวม |  |  |  |  | 216 |

16. กิจกรรม พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทวิศึกษา

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แฟ้มโชว์เอกสาร 20 ไส้ ปกพีพี เติมไส้ได้ตราช้าง | 3 | แฟ้ม | 95 | 285 |
| 3 | ลวดเสียบกลม | 2 | กล่อง | 10 | 20 |
| 4 | คลิบดำ เบอร์ 108 | 2 | กล่อง | 50 | 100 |
| 5 | คลิบดำ เบอร์ 111 | 2 | กล่อง | 20 | 40 |
| รวม |  |  |  |  | 445 |

17. กิจกรรม พัฒนางานทะเบียน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปพ1:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับคอมพิวเตอร์) | 20 | เล่ม | 125 | 2,500 |
| 2 | ปพ1:พ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับคอมพิวเตอร์) | 20 | เล่ม | 125 | 2,500 |
| 3 | ปพ2:บ ประกาศนียบัตรสําหรับผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ.2551 (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) | 500 | แผ่น | 2 | 1,000 |
| 4 | ปพ2:พ ประกาศนียบัตรสําหรับผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ.2551(จบมัธยมศึกษาปีที่ 6) | 500 | แผ่น | 2 | 1,000 |
| 5 | ปพ3:บ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับคอมพิวเตอร์) | 400 | แผ่น | 5 | 2,000 |
| 6 | ปพ3:พ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับคอมพิวเตอร์) | 400 | แผ่น | 5 | 2,000 |
| 7 | คอมพิวเตอร์note book 1 เครื่อง ASUS 15.6", Intel Core I7, RAM 8 GB ,512 GB) รุ่น GL542LI-HN051T | 1 | เครื่อง | 34,990 | 34,990 |
| รวม |  |  |  |  | 45,990 |

19. กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกเครื่องพิมพ์ Brother DCP-T300 สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง | 2 ขวด/สี | ขวด | 150 | 900 |
| 2 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet p2055d สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง | 4 | ตลับ | 850 | 3,400 |
| 3 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP office Jet Pro 8720 สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สีดำ ( ตลับละ 1,700) | 4 | ตลับ | 1,700 | 6,800 |
| 4 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet p2035 (เบิกตามจำนวนจริง) | 3 | ตลับ | 1,500 | 4,500 |
| 5 | หมึกเครื่องพิมพ์ RISO 200 AW และกระดาษไข RISO RZ A4 ( หมึก 2 ไข 4) | 6 | กล่อง/ชุด | 16,264 | 97,584 |
| 6 | กระดาษ A4 idea MAX 70 gsm. | 200 | รีม | 108 | 21,600 |
| 8 | กระดาษพิมพ์ใบประกาศนียบัตร A4 | 11 | ห่อ | 240 | 2,640 |
| 9 | ลวดเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ : 10-1M บรรจุ 1,000 เข็ม/กล่อง, 24 กล่อง/แพ็ค | 10 | กล่อง | 168 | 1,680 |
| 10 | ลวดเสียบกระดาษ | 20 | กล่อง | 7 | 140 |
| 11 | คลิปดำ 19 มม. | 1 | กล่อง | 15 | 180 |
| 12 | เหล็กหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 108 TEX (กล่องละ 12 ตัว) | 1 | กล่อง | 60 | 720 |
| 13 | เทปแลคซีน ขนาด 2 นิ้ว | 15 | ม้วน | 85 | 1,275 |
| 14 | เทปแลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว | 15 | ม้วน | 65 | 975 |
| 15 | เทปใส ขนาด 1 นิ้ว แกนใหญ่ | 2 | ม้วน | 65 | 130 |
| 16 | กระดาษโฟโต้ 130 แกรม | 5 | ห่อ | 200 | 1,000 |
| 17 | กระดาษโน้ตมีกาว ขนาด 2x3 นิ้ว | 10 | แพ็ค | 28 | 280 |
| 18 | กาวใส่ปืนยิงกาวแท่งเล็ก ( 20 แท่ง/ห่อ) | 3 | ห่อ | 35 | 105 |
| 21 | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A 4 | 7 | แพ็ค | 250 | 1,750 |
| 22 | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 65x95mm | 20 | กล่อง | 75 | 1,500 |
| 23 | กาวแท่งขนาด 45 กรัม UHU (แท่งใหญ่) | 8 | แท่ง | 75 | 600 |
| 24 | โฟมเทป 2 หน้า ยาว 5 เมตร 3M | 3 | ม้วน | 195 | 585 |
| 25 | แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว สีดำ ตราช้าง 112 | 5 | แฟ้ม | 79 | 395 |
| 26 | เทปกระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | 40 | ม้วน | 20 | 800 |
| 27 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 1 | - | 50,000 | 50,000 |
| รวม |  |  |  |  | 199,539 |