โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานชุมชน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อแผนงาน  : กลุ่มบริหารงานชุมชน

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานชุมชน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่  5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

ข้อที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้

สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง	 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยที่ชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความสำเร็จของสถานศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น นอกจากการบริหารงานสถานศึกษาในด้านวิชาการและการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันกับชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จึงตระหนักในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นจะต้องดําเนินการให้ครอบคลุม  โดยโรงเรียนและชุมชนต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  ทั้งนี้ในการดําเนินงานจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี  มีความจริงใจ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย  และที่สําคัญ สถานศึกษาและชุมชนจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนและชุมชน

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ

2.2 ผลผลิต

2.2.1 เพื่อได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ

อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

2.2.2 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 คณะครู บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

3.1.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนดำเนินติดต่อประสานงานกับชุมชนอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ 
 		3.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหว

การดำเนินกิจกรรมต่างของทางโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | วางแผนโครงการ/กิจกรรม | - | - | - | - | ต.ค. 2563 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| 2. | ประชุมเพื่อแจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงชี้แจงข้อบกพร่องและควรเร่งพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 | - | - | - | - | ต.ค. - พ.ย. 2563 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| 3. | ดำเนินการกิจกรรม พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานชุมชน | - | - | 10,150 | 10,150 | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| 4. | สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| รวม |  |  |  |  | 10,150 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2564   จำนวนเงิน 10,150 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ร้อยละ 85 คณะครู บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตลอดปีการศึกษา | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.1.2 ร้อยละ 85 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 โรงเรียนดำเนินติดต่อประสานงานกับชุมชนอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม - วารสารโรงเรียน |
| 6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหว การดำเนินกิจกรรมต่างของทางโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม - วารสารโรงเรียน |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2564

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา, ตำบลป่าเด็ง, ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

9.3 หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

10.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จากผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

( นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์ )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนรินทร์  แพนุ้ย )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานชุมชน

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางสาวสมบัติ  คำหงษ์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนากลุ่มบริหารงานชุมชน

1. กิจกรรม  พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานชุมชน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท บราเดอร์ รุ่น DCP – T 510 w | 1 | เครื่อง | 4,790 | 4,790 |
| 3 | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 ก./ตรม.(Idea MAX) | 5 | รีม | 108 | 540 |
| 4 | กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 120 ก./ตรม. 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 80 | 80 |
| 5 | กระดาษปกสี ขนาด A4 120 ก. (สีฟ้า, สีชมพู) | 2 | ห่อ | 100 | 200 |
| 6 | กระดาษพิม์ภาพถ่าย A4 130 แกรม | 1 | ห่อ | 200 | 200 |
| 7 | เทปผ้าสี ขนาด 1.5 นิ้ว แกนใหญ่ | 5 | ม้วน | 36 | 180 |
| 8 | โฟมเทป 2 หน้า ยาว 5 เมตร 3M | 5 | ม้วน | 195 | 975 |
| 9 | เทปกาว 2 หน้า บาง ขนาด 1/2 นิ้ว | 5 | ม้วน | 20 | 100 |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35-1M กล่องละ 1000 ตัว | 5 | กล่อง | 12 | 60 |
| 12 | เหล็กหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 108 Elfen | 1 | โหล | 60 | 60 |
| 13 | เหล็กหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 109 Elfen | 1 | โหล | 40 | 40 |
| 14 | ลวดเสียบกระดาษเคลือบ เบอร์ 1 ตราม้า | 5 | กล่อง | 8 | 40 |
| 15 | กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม UHU | 3 | แท่ง | 30 | 90 |
| 16 | ตะแกรงใส่เอกสารชั้นเดียวมีฝาปิด (สีฟ้า,สีดำ) | 3 | ใบ | 90 | 270 |
| 17 | น้ำหมึกเติม Brother สีดำ 100 มล. | 2 | ขวด | 150 | 300 |
| 18 | น้ำหมึกเติม Brother สีน้ำเงิน 100 มล. | 1 | ขวด | 150 | 150 |
| 19 | น้ำหมึกเติม Brother สีแดง 100 มล. | 1 | ขวด | 150 | 150 |
| 20 | น้ำหมึกเติม Brother สีเหลือง 100 มล. | 1 | ขวด | 150 | 150 |
| 21 | กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 32 ออนซ์ | 1 | ขวด | 60 | 60 |
| 22 | เทปใส ขนาด 24 มม. เบอร์ 600 3M | 2 | ม้วน | 72 | 144 |
| 23 | สติ๊กเกอร์ตัดขอบ ขนาด 18 มม. สีเลเซอร์ | 2 | ม้วน | 55 | 110 |
| 24 | เทปสำหรับปิดกล่องขุ่น ขนาด 2 นิ้ว 3M | 2 | ม้วน | 35 | 70 |
| 25 | เทปสำหรับปิดกล่องใส ขนาด 2 นิ้ว 3M | 2 | ม้วน | 35 | 70 |
| 26 | กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง ขนาด 52x77 ซม. 105 ก./ตรม. คละสี | 12 | แผ่น | 6 | 72 |
| 27 | ปลั๊กไฟ 3 ตรา ยาว 5 เมตร | 2 | อัน | 200 | 400 |
| 28 | สันรูดพลาสติก ขนาดA4 หนา 3 มม. / (สีชมพู, สีฟ้า) | 1 | โหล | 30 | 30 |
| 29 | สันรูดพลาสติก ขนาดA4 หนา 5 มม. / (สีชมพู, สีฟ้า) | 1 | โหล | 48 | 48 |
| 30 | ปืนยิงกาวใหญ่ อย่างดี | 1 | ตัว | 390 | 390 |
| 31 | กาวใส่ปืนยิงกาวแท่งใหญ่ บรรจุ 10 แท่ง | 1 | ห่อ | 70 | 70 |
| 32 | ปากกาเน้นข้อความ | 1 | แท่ง | 30 | 30 |
| 33 | กระดาษกาวย่นขนาด 2 นิ้ว แกนใหญ่ | 2 | ม้วน | 48 | 96 |
| 34 | กรรไกรอเนกประสงค์สก๊อต ขนาด 7 นิ้ว | 1 | อัน | 55 | 55 |
| 35 | ไส้แฟ้มขนาด A4 บรรจุ 20 แผ่น | 2 | ห่อ | 15 | 30 |
| 38 | เครื่องเจาะกระดาษขนาดกลาง (ไม่เกิน 20 แผ่น) | 1 | อัน | 100 | 100 |
| รวม |  |  |  |  | 10,150 |

โครงการประชาสัมพันธ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อกิจกรรม : 1. กิจกรรม เสียงตามสาย ป.ว.

2. กิจกรรม วารสารอิเล็กทรอนิกส์

3. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

4. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และ Facebook

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ   ทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.5 ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

ข้อที่  2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่  4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง	  โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาการศึกษาสร้างเยาวชนของชาติให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเชื่อมสัมพันธ์ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนโดยเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  บ้าน องค์การทางศาสนา และชุมชนเพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน พัฒนาตนเองทุกด้านและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจนสามารถดำรงชีวิตยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ สามารถดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จึงจำเป็นต้องวางแผน
จัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ได้อย่างครอบคลุม  ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และ

มีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ
           2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน รับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของโรงเรียน

3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ

2.2 ผลผลิต

2.2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร

หน่วยงาน ชุมชน รับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของโรงเรียน

2.2.2 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสาร

ทันเหตุการณ์จากข้อมูล สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

3.1.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมี

คุณภาพ 
                     3.2.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงานของโรงเรียน มีการเผยแพร่ในหลายรูปแบบ
                     3.2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนได้รับรับทราบความเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | วางแผนโครงการ/กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ | - | - | - | - | ต.ค. 2563 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
| 2. | ประชุมเพื่อแจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงชี้แจงข้อบกพร่องและควรเร่งพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 | - | - | - | - | ต.ค. - พ.ย. 2563 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
| 3. | ดำเนินการกิจกรรม “เสียงตามสาย ป.ว.” - ดำเนินงานจัดปรับปรุง/พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสำหรับการใช้งาน - จัดตารางเวลาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และกำหนดเวลาการใช้ห้องประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน - จัดรายการเสียงตาม จัดทำข่าวสั้นประจำวัน แจ้งหรือรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ | - | - | 9,480 | 9,480 | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
| 4. | ดำเนินกิจกรรมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ - รวบรวมรูปภาพจากกิจกรรมต่างๆ - ดำเนินการจัดทำวารสารข่าวตามเหตุการณ์และสถานการณ์ - ส่งข่าววารสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานต่างๆของทางราชการ - ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวที่ป้ายประชาสัมพันธ์ | - | 1,510 | - | 1,510 | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| 5. | ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ |
| 6. | ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และ Facebook | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก |
| 7. | สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา 2564 |  |
| รวม |  |  | 1,510 | 9,480 | 10,990 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2564   จำนวนเงิน  10,990 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ร้อยละ 85 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสารทันเหตุการณ์จากข้อมูล สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.1.2 ร้อยละ 85 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.1.3 รายงานผลการประเมินประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆจำนวน....1....... เล่ม | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม - วารสารโรงเรียน |
| 6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับรับทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |
| 6.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ....85....... อยู่ในระดับ.............ดี............ | - การสำรวจความพึงพอใจ - การสอบถาม | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2564

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

9.3 หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

และภายนอกตลอดปีการศึกษา

  - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

10.3 โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

( นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์ )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนรินทร์  แพนุ้ย )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานชุมชน

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางสาวสมบัติ  คำหงษ์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาสัมพันธ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

1. กิจกรรม  เสียงตามสาย ป.ว.

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 บาน | 3 | ตู้ | 3,000 | 9,000 |
| 3 | ถ่านใส่ไมโครโฟน PANASONIC (สีดำ) | 48 | ก้อน | 10 | 480 |
| รวม |  |  |  |  | 9,480 |

2. กิจกรรม วารสารอิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย A4 130 แกรม | 1 | ห่อ | 200 | 200 |
| 2 | กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย A4 130 แกรม | 1 | ห่อ | 200 | 200 |
| 3 | ไส้แฟ้มขนาด A4 บรรจุ 20 แผ่น | 2 | ห่อ | 15 | 30 |
| 4 | กรอบรูปขนาด A4 | 12 | แผ่น | 90 | 1,080 |
| รวม |  |  |  |  | 1,510 |

4. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และ Facebook

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  | - |

โครงการพัฒนางานเครือข่ายชุมชน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อกิจกรรม :  1. กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาว ป.ว.

2. กิจกรรมพบผู้ปกครอง 2564

3. กิจกรรมเครือข่ายชุมชน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา

ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดาริณี  น้ำทิพย์ , นายภานุเดช  ผิวอ่อน

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม ตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย โรงเรียนป่าเด็งวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ โรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนดแนวทาง ในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้ มีการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน

เป็นอย่างดียิ่ง

2.1.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน

2.2 ผลผลิต

2.2.1 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.2.2 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมาย

ที่กำหนด

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา

3.2.2 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นเตรียมงาน (PLAN) - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  | ต.ค. - พ.ย.63 | งานฝ่ายชุมชน |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (DO) ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชน 1. กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาว ป.ว. 2. กิจกรรมพบผู้ปกครอง 64 3. กิจกรรมเครือข่ายชุมชน |  |  | - 11,906 | - 11,906 | ต.ค. 63 -ก.ย. 64 | งานฝ่ายชุมชน นายภานุเดช ผิวอ่อน นางสาวดาริณี น้ำทิพย์ นางสาวดาริณี น้ำทิพย์ , นายภานุเดช ผิวอ่อน |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - รายผลการดำเนินงาน - หลักฐานการเบิกจ่าย |  |  |  |  | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 | นายภานุเดช ผิวอ่อน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร |  |  |  |  | ก.ย. 64 | นางสาวดาริณี น้ำทิพย์ |
| รวม |  |  |  | 11,906 | 11,906 |  |  |

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน

1  ตุลาคม  2563 -  30  กันยายน  2564

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7.  งบประมาณ

ปีงบประมาณ  2564  จำนวนเงิน  11,906 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

9. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลผลิต - ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด | - การประเมิน - การสังเกต - การสอบถาม | - แบบประเมิน - แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบสอบถาม |
| 2. ผลลัพธ์ - ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน เป็นอย่างดียิ่ง - เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน | - การประเมิน - การสังเกต - การสอบถาม | - แบบประเมิน - แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบสอบถาม |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และรับบริการความรู้ต่างๆ จากสถานศึกษา

2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น

3. ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา

ในการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียน

5. สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ มีการประสาน ความร่วมมือกันพัฒนางานต่างๆ เป็นอย่างดี

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวดาริณี  น้ำทิพย์)

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนรินทร์   แพนุ้ย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชน

ลงชื่อ...............................................ผู้รับรองโครงการ

(นางสมบัติ คำหงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาวุธ   ทัศนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานเครือข่ายชุมชน

1. กิจกรรม คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาว ป.ว.

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  | - |

2. กิจกรรม พบผู้ปกครอง 64

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ก./ตรม.(idea MAX) | 2 | รีม | 108 | 216 |
| 2 | กระดาษการ์ดขาวขนาด A4 120แกรม 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 80 | 80 |
| 3 | แผ่นพลาสติกใสทำปก A4 บรรจุ 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 160 | 160 |
| 4 | แฟ้มเก็บผลงานขนาด A4 สอดปก 20 แผ่น เติมได้ สีขาว | 17 | เล่ม | 30 | 510 |
| 5 | ไส้แฟ้มขนาดA4 บรรจุ 20 แผ่น | 15 | ห่อ | 20 | 300 |
| 6 | กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย A4 130 แกรม | 1 | ห่อ | 200 | 200 |
| 7 | ค่าเลี้ยงอาหารว่างผู้ปกครอง | 500 | ชุด | 15 | 7,500 |
| 8 | ป้ายไวนิล | 1 | ป้าย | 1,500 | 1,500 |
| 9 | กรอบรูปขนาด A4 | 2 | โหล | 720 | 1,440 |
| รวม |  |  |  |  | 11,906 |

3. กิจกรรม เครือข่ายชุมชน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  | - |

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อกิจกรรม   : กิจกรรม โสตทัศนศึกษา

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.5 ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากและทางโรงเรียนก็มีนโยบายเรื่องการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์และยังมีอุปกรณ์ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ใช้การได้ เพื่อให้เพียงพอต่อนักเรียนและบางครั้งชุมชนก็ได้เข้ามาขอใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จากปัญหาดังกล่าวทางงานโสตทัศนศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ประกอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน ครู องค์กร และชุมชน ในด้านการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน ครูองค์กร สู่ความเป็นเลิศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านการเรียนการสอน

2.1.2 นักเรียน ครูและชุมชนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

2.1.3 นักเรียน ครูและชุมชนมีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้และมีคุณภาพ

2.2 ผลผลิต

2.2.1 นักเรียน ครูและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.2.2 โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 มีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

3.1.2 นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พอเพียง

3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี

มากขึ้น

3.2.2 ครูโรงเรียนและชุมชนได้มีอุปกรณ์สนับสนุนที่ตรงตามความต้องการ

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง - วางแผน /ขออนุมัติโครงการ | - | - | - | - | ต.ค. – พ.ย. 63 | นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินการตามแผน - ติดตั้งเครื่องเสียงหอประชุมอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา - เครื่องเสียงเคลื่อนที่ |  |  | 21,388 | 21,388 | พ.ย. 63 – ก.ย. 64 | กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา |
| 3. | - ประเมินผลงาน - รายงานการดำเนินงาน | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา 2564 | นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) - สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา | - | - | - | - | 30 ก.ย. 62 | นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ |
| รวม |  |  |  | 21,388 | 21,388 |  |  |

5.  เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณปี 2564 จำนวน   21,388 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. การประเมินผลโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียนครูโรงเรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย - โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน และให้บริการกับชุมชนมากขึ้น | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - แบบประเมิน - การสังเกต | - การประเมิน |
| 6.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน - นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชนมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - แบบประเมิน - การสังเกต | - การประเมิน |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ชุมชนบ้านป่าเด็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านการเรียน

การสอนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

10.2 นักเรียน ครูและชุมชนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น

10.3 นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสถานที่ใช้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

10.4 โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการกับชุมชนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

10.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ลงชื่อ  ................................................  ผู้เสนอโครงการ

(นายกิตติศักดิ์   รักเรืองรัตน์)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนรินทร์   แพนุ้ย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานชุมชน

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

(นางสาวสมบัติ   คำหงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา

1. กิจกรรม โสตทัศนศึกษา (ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา)

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โปรเจคเตอร์ฉายภาพ ความสว่าง 3600 ลูเมนส์ ความละเอียด (พิกเซล) : 1,280 x 800 | 1 | เครื่อง | 19,990 | 19,990 |
| 2 | โต๊ะหมู่บูชาพระ 9 ขนาดใหญ่ | 1 | ชุด | 7,500 | 7,500 |
| 3 | ธูป เทียน ไฟฟ้า หน้าพระรูป | 1 | ชุด | 300 | 300 |
| 4 | ถ่านไมค์ลอย AA | 1 | กล่อง | 450 | 450 |
| 5 | สเปร์ดับกลิ่นห้อง 320 มล. | 2 | กระป๋อง | 108 | 648 |
| รวม |  |  |  |  | 21,388 |

2. กิจกรรม โสตทัศนศึกษา (ติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมอเนกประสงค์)

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตู้ลำโพงกลางแหลม 2 ทาง 15 นิ้ว 600 W |  |  |  |  |
| 2 | ขาลำโพงติดผนัง |  |  |  |  |
| 3. | ตู้ลำโพงซับเบส 18 นิ้ว |  |  |  |  |
| 4 | มิ๊กเซอร์ 16 แชลแนล |  |  |  |  |
| 5 | CROSSOVER ครอสโอเวอร์ |  |  |  |  |
| 6 | EQUALIZER อีควอไลเซอร์ |  |  |  |  |
| 7 | POWER PA เพาเวอร์ พีเอ -1000 W bridged mode 8 Ω |  |  |  |  |
| 8 | ไมค์สาย |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |